黑龙江省研究生创新科研项目管理办法

时间：2009-3-26 16:59:08 作者：黑龙江省学位委员会办公室

黑龙江省研究生创新科研项目管理办法

第一章  总  则

第一条  为落实《研究生培养创新计划》，鼓励支持研究生开展创新性强，尤其是原创性课题的研究，加强我省研究生创新科研项目管理，提高项目研究水平和质量，特制定本办法。

第二条  研究生创新科研项目（以下简称项目）是以基础研究为主，强化应用研究，支持新兴学科和交叉学科，注重创新能力的培养。

第三条  项目按照 “公开、公平、公正”的原则。规范管理，择优立项；集中征集选题，集中申报，集中评审，集中公布结果；采用现代信息技术手段，提高工作效率。

第四条  项目由我厅组织申报、评审、立项、检查和结题。

第二章  项目申报与评审

第五条  项目面向全省研究生培养单位设立。

第六条   项目的申报工作一般在每年12月申报，次年3月底公布评审结果，并进行20天公示，公示期满将下达研究生创新科研项目审批通知书，正式立项。

第七条   各单位按省里确定的限额申报，要组织初评。其基本原则是：

1、申请人必须是全日制在校研究生；

2、项目负责人为申请人的导师，每名导师每年只能申报一个项目；

3、课题具有学术前沿性或现实意义；

4、课题研究方向正确，内容充实，论证充分，拟突破的重点难点明确，研究思路清晰，研究方法可行；

5、课题申请人的导师对申报课题有一定的研究基础；

6、申请经费及经费预算安排比较合理；

7、对于以学科群、跨学科、跨学校组织优势学科科研究力量开展合作研究的课题予以优先资助。

第八条   我厅对申报材料进行资格审查，视不同情况决定通讯评审或会议评审。

1、通讯评审实行匿名评审。评审专家对申报课题进行独立评审，提出是否立项建议并简要说明理由；

2、会议评审公开进行。设立若干个评审组，专家在经过充分评议后，进行无记名差额投票，获三分之二以上同意票的申报课题方能立项。

第三章   项目管理

第九条  项目经批准立项后其研究内容一般不允许变更。确需变更的项目应由研究生本人及导师共同提出书面变更申请，并说明变更理由，并填写项目变更申请表。申请未得到省教育厅正式批准前，项目按照原来的研究计划进行。

第十条   项目自批准之日起，研究周期为1-2年。有下列情况之一者，做撤项处理：

1、未经批准擅自变更责任人或研究课题；

2、在规定的项目周期内未能如期完成研究任务。

第十一条   我厅设立项目专项经费，各单位要设立校（院）级项目专项经费。项目负责人按项目合同所列的各项经费支出范围，在本单位研究生和财务部门的具体管理下使用项目经费。我厅对项目资金的使用和管理情况进行专项审计。

第四章  项目结题

第十二条   项目应按期结题，因特殊原因不能按期结题的项目，项目申请人和负责人应在项目结束前2个月内提出延期申请，并填写项目延期申请表，我厅根据实际情况做出处理意见。对于按期不结题也不提出延期申请的项目，我厅将在网上公布，项目负责人今后不许申报，并减少下一年度该单位申报限额和经费。

第十三条  项目完成后，均需进行验收和结项。

1、自项目批准日期之后的研究成果才能做为结题验收的依据，论文的收稿日期、专著的出版日期和专利的申请日期应在项目批准日期之后，其他形式的研究成果以此类推；

2、项目的研究成果，包括专著、论文（论文发表的刊物必须为国家核心期刊）、软件、专利以及成果评议、鉴定证书等研究成果未注明“黑龙江省研究生创新科研项目”和项目编号的不能作为验收依据；

3、项目申请结题需提供《黑龙江省研究生创新科研项目结题报告》，结题报告包括：项目结题申请表、项目审批通知书、项目申请书和项目研究成果（复印件）装订成册，一式三份，同时提供一份研究成果的原件（无须装入报告中），报本单位研究生主管部门审核，各单位于每年5月低集中向教育厅报送；

4、我厅对通过验收结题项目予以公布。

第十四条   建立项目成果奖励制度。对成果验收为优秀的项目，对项目负责人下次申请项目给予重点资助，并颁发省教育厅优秀项目证书。

第五章  附则

第十五条   各单位根据实际情况制定相应实施细则。

第十六条   本办法自发布之日起实行。